## m_workflow_profissional
Workflow Profissional
2021-10-04 | Diagrama Entidade Relacionamento + Protótipo
2021-10-11 | Tela de Login + Dashboards e navegação entre elas. Ainda sem funcionalidades. Dashboards sendo apenas telas simples. Sem os detalhes.
2021-10-18 | Detalhamento dos dashboards. Agora eles têm todas as opções para cada usuário (botões etc). Ainda sem funcionalidades.
2021-10-25 | Back End: um endpoint para receber requisições de cadastro de usuário. O próprio usuário pode se cadastrar. Um endpoint para cadastro de vagas. Admin cadastra. Listagem de vagas, ainda sem filtros. Front End acessa o Back End. Já é possível cadastrar usuário e vagas por meio da interface gráfica.
2021-11-01 | Implementação dos filtros para a listagem de vagas. Back End + Front End.
2021-11-08 | TOP 20: Back End + Front End.
2021-11-15 | Back End: Um endpoint para controle de acesso. Dica: se o grupo desejar, pesquisar sobre o Firebase Authentication. Já é possível realizar login usando a interface gráfica.
2021-11-22 | Áreas de trabalho: Back end + Front End.
2021-11-29
Será uma aplicação voltada para o auxílio na recolocação profissional. O Sistema terá um painel principal onde será possível selecionar os seguintes itens: - Vagas (Exibir todas as vagas de trabalho e com opção de filtros para escolha do perfil desejado); - Em Alta (Exibir uma lista com TOP 20 das vagas com maior carência de profissionais); - Áreas de Trabalho (Exibir um painel com as principais áreas de trabalho com maiores oportunidades); - Cadastro (Realizar o cadastro, atualização dos dados. Na página do usuário, exibir as vagas para o seu perfil e indicação de cursos); - Cursos (Exibir uma lista com cursos gratuitos para as vagas com maior demanda no mercado).

## m_Eduqui
2021-10-04 | Diagrama Entidade Relacionamento + Protótipo
2021-10-11 | Tela de Login + Dashboards e navegação entre elas. Ainda sem funcionalidades. Dashboards sendo apenas telas simples. Sem os detalhes.
2021-10-18 | A partir do dashboard deve possível navegar até a tela de visualização de matérias e daí navegar até uma tela de matéria específica com abas.
2021-10-25 | Back End: Controle de acesso (login de usuário e admin). Dica: Olhar o Firebase Authentication.
2021-11-01 | Cadastro de matérias: Upload de conteúdo para um serviço (Google Drive S3 etc, necessariamente). Back End + Front End.
2021-11-08 | Implementação da correção automática de exercícios, incluindo a pontuação/progresso do usuário por matéria
2021-11-15 | Plano A: Implementação dos comentários sendo que os comentários são exclusivos de cada usuário/matéria. Plano B: Fazer o compartilhamento de comentários e permitir que eles sejam organizados por tópicos.
2021-11-22 | Plano A: Implementação dos comentários sendo que os comentários são exclusivos de cada usuário. Plano B: Fazer o compartilhamento de comentários e permitir que eles sejam organizados por tópicos.
2021-11-29 | Front End do Login integrado com o Back End.
Controle de acesso
Perfil do usuário
Cadastro de matérias
para cada materia, cadastrar materiais como video, texto etc | com upload de vídeos (usar algo como Google Drive ou S3, necessariamente) | Livro em pdf | Exercícios objetivos com correção automática.
campo para anotações para cada materia
Para cada matéria, ele vê uma espécie de progresso considerando todos os exercícios realizados e materiais consumidos. Possivelmente um esquema de pontuação. |  |  |  | Plataforma direcionada para estudos contendo aulas gravadas, exercícios e matérias de apoio aos estudantes.

## m_Virtual Health Group (VHG)
Virtual Health Group (VHG)
2021-10-04 | Diagrama Entidade Relacionamento + Protótipo
2021-10-11 | Tela de Login + Dashboards e navegação entre elas. Ainda sem funcionalidades. Dashboards sendo apenas telas simples. Sem os detalhes.
2021-10-18 | Back End: Endpoint para buscar questões e montar o questionário do usuário. Front End funcionando.
2021-10-25 | Back End: Usuários comuns e profissionais podem cadastrar as suas disponibilidades (exemplos: segunda das 8h às 9h e das 15h16, terça das 20h às 21h)
2021-11-01 | Sistema exibe um programa de atividades para o usuário em função das questões que ele respondeu e fazendo o match de disponibilidade entre ele e os profissionais.
2021-11-08 | Sistema exibe um programa de atividades para o usuário em função das questões que ele respondeu e fazendo o match de disponibilidade entre ele e os profissionais.
2021-11-15 | CRUD de usuários e profissionais. Quando alguém acessa o sistema, diz se é usuário ou profissional e faz o seu próprio cadastro.
2021-11-22 | CRUD de usuários e profissionais. Quando alguém acessa o sistema, diz se é usuário ou profissional e faz o seu próprio cadastro.
2021-11-29 | Controle de login 100% funcional: Back End + Front End.
Criação de um site onde crie um cronograma voltado para atividades que possam ajudar a tratar problemas do indivíduo. Ter um grupo de apoio com ajuda de um profissional da saúde (psicólogo por exemplo) e realização de atividades físicas .

## m_Helping.com
Helping.com
2021-10-04 | Diagrama Entidade Relacionamento + Protótipo
2021-10-11 | Tela de Login + Dashboards e navegação entre elas. Ainda sem funcionalidades. Dashboards sendo apenas telas simples. Sem os detalhes.
2021-10-18 | Cadastro para entidades parceiras (feito pelo ADMIN). Cadastra para eventos beneficentes (feito pelo parceiro). Back End + Front End.
2021-10-25 | Moderador deve liberar um evento cadastrado. Ou seja, somente depois disso é que os eventos aparecem para os usuários. Usuário comum listar os eventos, ainda sem filtros. Back End + Front End.
2021-11-01 | Implementar os filtros na listagem de eventos: Back End e Front End.
2021-11-08 | Usuário pode expressar o desejo de participar de um determinado evento. Quando isso acontece, o sistema controla o número de usuários já envolvidos. Controle de vagas disponíveis.
2021-11-15 | A entidade pode visualizar a quantidade de pessoas por evento. Um usuário pode manifestar que já não está interessado no evento.
2021-11-22 | CRUD de usuário: Usuário pode criar a sua própria conta, reconfigurar senha etc.
2021-11-29 | Controle de login 100% funcional: Back End + Front End.
-Cadastrar entidades parceiras, (ONGs, pessoas físicas, igrejas, grupos, organizações de ajudadas) parceiras que farão divulgação no site (FUNCIONALIDADE SOMENTE DE ADM)
-Listar os eventos beneficentes por tipos, ex: Entrega de alimentação, entrega de agasalho, mutirão de trabalho.
-Listar os eventos beneficentes por área da cidade, ex: Zona leste, zona sul, zona norte...
-Listar os eventos beneficentes por tipo de entidade, ex: Cufa, ONGs, igrejas...
-Todos os eventos listados deverão ter a mesma estrutura, carrossel com ilustre, data, hora início, data final, endereço, regras sanitárias e público alvo
-USUÁRIOS COMUNS LOGADOS CONFIRMARÃO ATRAVÉS DO SITE O INTERESSE NO EVENTO, PARA QUE A ENTIDADE CALCULE A DEMANDA
-A ENTIDADE CONSEGUIRÁ VER QUANTAS PESSOAS PESSOAS TEM INTERESSE NOS SEUS EVENTOS
-Os eventos serão divulgados pelos moderadores do site, e não pelas entidades parceiras
Intuito do site é ligar as duas partes, quem quer ajudar e quem quer ser ajudado

## n_Busca Atendimento Médico
Busca Atendimento Médico
2021-10-04 | Diagrama Entidade Relacionamento + Mockup (Protótipo)
2021-10-11 | Tela de login e navegabilidade até as telas principais dos diferentes perfis.
2021-10-18 | Back End: Endpoint para operações CRUD que os hospitais realizam, ou seja, CRUD de convênios que atendem.
2021-10-25 | Front End: Telas acessando o Back End viabilizando as operações CRUD envolvendo convênios feitas pelos hospitais.
2021-11-01 | Back End: Endpoints para funcionalidades utilizadas pelos clientes (CRUD de clientes incluindo convênios)
2021-11-08 | Front End: Telas acessando as funcionalidades de clientes.
2021-11-15 | Cliente pode listar hospitais. Eles serão exibidos em ordem: Os mais próximos primeiro. Necessariamente utilizar mecanismos de localização (alguma API).
2021-11-22 | Cliente pode listar hospitais. Eles serão exibidos em ordem: Os mais próximos primeiro. Necessariamente utilizar mecanismos de localização (alguma API).
2021-11-29 | Controle de acesso funcionando 100%.
Pretendemos desenvolver um software que forneça uma relação de hospitais que tenham disponibilidade, de acordo o convenio do paciente. Dessa forma os pacientes podem tomar conhecimento de hospitais disponíveis para se tratar de imediato.

## n_Help HGtech
Help HGtech |  | STATUS
2021-10-04 | DER. Opcional: Mockup. | Feito
2021-10-11 | Back End: Endpoints para CRUD de usuários. | Feito | Caio
2021-10-18 | Back End: Endpoints para CRUD de funcionários. | Feito | Guilherme
2021-10-25 | Back End: Endpoints para CRUD de chamados. | Feito | Tiago
2021-11-01 | Back End: Endpoint para obtenção do JWT (tipo login). Proteção de rotas usando JWT. | Feito
2021-11-08 | Back End: Viabilizar a interação entre duas pessoas. OU seja, fazer o chat. | Pentende
2021-11-15 | Back End: Viabilizar a interação entre duas pessoas. OU seja, fazer o chat. | Pentende
2021-11-22 | Back End: Viabilizar a interação entre uma pessoa e um script que simula um bot. | Pentende

## n_RPG 4 FRIENDS
RPG 4 FRIENDS
2021-10-04 | DER (Opcional: Mockup)
2021-10-11 | Back End: CRUD de usuário.
2021-10-18 | Back End: CRUD de funcionários.
2021-10-25 | Back End: CRUD de itens.
2021-11-01 | Mecanismo de proteção de rotas. Usar, por exemplo, JWT. Portanto, um endpoint para login.
2021-11-08 | Mecanismo de proteção de rotas. Usar, por exemplo, JWT. Portanto, um endpoint para login.
2021-11-15 | Back End: CRUD de salas
2021-11-22 | Usuários podem ingressar em determinadas salas e o sistema controla para que não existam usuários com mais de um personagem na mesma sala.
2021-11-29 | Continuação da semana anterior: tempo de expiração na sala.
Nosso sistema terá um login, uma página para o gerenciamento da conta de usuário (crud de usuário), uma página para gerenciar a conta de funcionário (crud de funcionário), uma página para gerenciar os items do jogador (crud de items) e uma página para gerenciar as fichas dos personagens dos jogadores (crud de ficha).

## n_JP Jobs Plataform
JP Jobs Plataform
2021-10-04 | DER + Mockup
2021-10-11 | Tela de login e navegação até os dashboards dos diversos tipos de usuários. Sem funcionalidades.
2021-10-18 | Back End: CRUD de empresas.
2021-10-25 | Back End: CRUD de vagas.
2021-11-01 | Back End: CRUD de funcionários.
2021-11-08 | Front End: para os CRUDs.
2021-11-15 | Sistema faz "match" entre vagas e candidatos. Tanto empresas quanto candidatos podem visualizar as combinações que os envolvem.
2021-11-22 | Sistema faz "match" entre vagas e candidatos. Tanto empresas quanto candidatos podem visualizar as combinações que os envolvem.
2021-11-29 | Login funcionando 100%.
Permite a inserção de vagas pelas empresas, a exibição das vagas ao usuário e diversos filtros.

## n_Blog do Covid
Blog do Covid
2021-10-04 | DER + Mockup
2021-10-11 | Tela de Login e navegação para os dashboards. Sem funcionalidade ainda.
2021-10-18 | Back End: CRUD de usuários.
2021-10-25 | Back End: Operações de manipulação de artigos.
2021-11-01 | Front End: Acesso ao CRUD de usuários e uma tela para os usuários cadastrarem os seus artigos.
2021-11-08 | Back End: Endpoints para que seja possível banir usuários, ocultar e editar artigos.
2021-11-15 | Front End: Acesso às funcionalidades da semana anterior.
2021-11-22 | Usuários comuns podem realizar comentários abaixo dos artigos.
2021-11-29 | Login funcionando 100%.
Um Blog aonde terá usuários e administradores, apenas usuários permitidos podem cadastrar um novo artigo, O site contará com uma tela de autentificação, onde usuários podem acessar seus previlégios na plataforma. Os administradores fiscalizam os usuários, eles tem o previlégio acima dos usuários, mas também haverá hierarquia de cargos na administração. Em um aspecto geral, administradores podem banir usuários, ocultar e editar artigos. Sistema CRUD na administração e para os usuários, criação, edição e exclusão.

## n_Omni Delivery
Omni Delivery
2021-10-04 | DER (possivelmente mais de um)
2021-10-11 | Back End: CRUD de pedidos Ifood.
2021-10-18 | Back End: CRUD de pedidos Uber Eats.
2021-10-25 | Back End: API que recebe requisições para fazer CRUD de pedidos a partir das demais.
2021-11-01 | Controle de rotas. Os simuladores somente podem fazer operações caso sejam detentores de tokens JWT.
2021-11-08 | Gestão dos pedidos: Endpoint para consultar um pedido cadastrado. Para saber se ele está em produção, se já saiu para entrega, se já está concluído.
2021-11-15 | Gestão dos pedidos: Endpoint para consultar um pedido cadastrado. Para saber se ele está em produção, se já saiu para entrega, se já está concluído.
2021-11-22 | Script que simula a alteração de estado de pedidos. De tempos em tempos ele entra em cena e atualiza o status de alguns pedidos aleatoriamente.
2021-11-29 | Script que simula a alteração de estado de pedidos. De tempos em tempos ele entra em cena e atualiza o status de alguns pedidos aleatoriamente.
OBS: Necessariamente utilizar arquitetura baseada em microsserviços.
OBS: Necessariamente utilizar, pelo menos, dois SGBDs distintos. Por exemplo, MongoDB para o Ifood e MySQL para o Uber Eats.
OBS: O microsserviço de simulação do Rappi fica como opcional.
O sistema simulará um software de gestão de pedidos para o open delivery. O open delivery consiste na padronização das informações de diferentes apps - iFood, Uber Eats, Rappi, etc - para que os restaurantes possam, através de softwares próprios ou desenvolvidos por parceiros, gerenciar as plataformas de forma unificada. O sistema permitirá que o restaurante (fictício) gerencia o seu cardápio nos vários aplicativos de delivery sem precisar acessá-las individualmente, através de requisições. Também possuirá endpoints para o recebimento dos pedidos, que virão de várias plataformas (simularemos essas plataformas com APIs) e serão tratados de forma unificada na plataforma de gestão.

## n_Quarenfit
Quarenfit
2021-10-04 | DER + Mockup
2021-10-11 | Tela de login + navegação para os dashboards (cliente comum e profissional de saúde) Sem funcionalidades.
2021-10-18 | Back End: Endpoints para CRUD de usuários (tanto comuns quanto profissionais de saúde)
2021-10-25 | Front End: Acesso ao CRUD de usuários.
2021-11-01 | Back End + Front End: Usuário comum pode visualizar a lista de profissionais completa.
2021-11-08 | Back End e Front End: A lista de profissionais aparece ordenada para o usuário comum conforme a sua localização.
2021-11-15 | Back End + Front End: Deve ser possível realizar buscas aplicando filtros (pelo menos três) tais quais atendimento presencial/remoto, nutricionista etc
2021-11-22 | Back + Front End: Usuários comuns podem entrar na aplicação e avaliar os profissionais com os quais já tiveram contato. Usando um mecanismo de 1 a 5 estrelas. A exibição da lista de profissionais, a partir desse ponto, já deve incluir a nota média de cada um.
2021-11-29 | Back End + Front End: Login 100 % funcional.
Sistema para facilitar a maneira de encontrar profissionais da área de educação física e nutrição, com a intenção de perder o peso adquirido na pandemia e ter uma vida mais saudável
De acordo com a localização do usuário, o sistema ira disponibilizar informações sobre os profissionais próximos como descrição, avaliação, valores e meio de contato. além da possibilidade do perfil do profissional utilizar o próprio sistema para fazer o acompanhamento dos usuário caso o atendimento for totalmente online, com formulários de acompanhamento e etc.
Teria um catalogo com os profissionais mais próximos ao usuario de acordo com a localização, além de ter uma descrição de cada um, avaliações, valores e informações sobre atendimento online ou presencial. Teria também o login do usuario onde ele poderia ter um acompanhamento, dos exercicios a serem feitos (cronograma criado pelo profissional de educação fisica) e o progresso semanal ou mensal de perda de peso. E tambem o login do profissional de ed.fisica, onde ele pode inserir os dados sobre os exercicios que ele define para o usuario e as metas de perda de peso.

## n_Cichla
Cichla
2021-10-04 | DER + Mockup.
2021-10-11 | tela de login
2021-10-18 | crud usuários (diversos perfis)
2021-10-25 | crud de questões + crud de perfis de avaliação --> regras de negócio
2021-11-01 | crud de questões + crud de perfis de avaliação --> regras de negócio
2021-11-08 | outros cruds / telas
2021-11-15 | telas de questionários
2021-11-22 | Tela: relatório de resultados
2021-11-29 | Back: relatório de resultados
Sistema de avaliação de funcionários
Controle de Locais, departamentos, áreas, tarefas, afim de avaliar os funcionários a partir de uma hierarquia.

## n_seu_look_perfeito
Seu look perfeito
2021-10-04 | DER - produto, estoque, cliente, compra
2021-10-11 | Back End: CRUD de produtos
2021-10-18 | Back End: CRUD do estoque
2021-10-25 | Back End: integração com a API de endereços - cálculo do frete
2021-11-01 | Back End: primeiras implementações de looks
2021-11-08 | Back End: simulação de compra (carrinho)
2021-11-15 | Back End: simulação de compra (integração com estoque)
2021-11-22 | Back End: experiência completa: recebe um look e faz a compra
2021-11-29 | Back End: finalizações
- CRUD para itens vendidos pela loja - Cálculo de frete - Controle de estoque - Looks prontos (funcionalidade em que looks prontos são sugeridos para o usuário de acordo com suas preferências. Os preços e o link para cada peça também são disponibilizados) - Como funcionalidade opcional, implementada caso haja tempo, temos um carrinho de compras

## n_Doctor_check_up
DoctorCheckUp
2021-10-04 | Modelagem dos processos que serão utilizados |  | O sistema contará com a funcionalidade de monitorar as máquinas e os processos aos quais elas estão atribuídas por meio de cadastro, atualização, consulta e deleção (Neste caso, apenas das máquinas); com a verificação dos status dos processos em produção (ex. Verificação do status de produção de oxigênio medicinal, lote n°1000); criação de relatório para verificação de qualidade contendo as especificações, categoria e em que usina está cada produto.
2021-10-11 | DER - produtos, máquinas, processos
2021-10-18 | Back End: CRUD de produtos, máquinas e processos
2021-10-25 | Back End: CRUD de produtos, máquinas e processos
2021-11-01 | Back End: serviço que gera uma linha de produção
2021-11-08 | Back End: serviço que gera uma linha de produção |  | Fábrica de equipamentos hospitalares e gases
2021-11-15 | Back End: relatorio de status da produção diaria
2021-11-22 | Back End: relatorio de produção da semana | m1 | m2 | m3
2021-11-29 | Back End: persistir o relatório na base de dados | 3 | 3
|  | 4 | 4
|  | 5 | 5
|  | 7 | 8
|  | 9 | 10
10

## n_a_definir
A DEFINIR
2021-10-04 | MER + mockup | Sistema unificado para auxiliar na pratica de atividades físicas e cuidados da saúde
2021-10-11 | tela de login | CRUD padrão, gráficos semanais, mensais e tudo relacionado a sistemas similares.
2021-10-18 | crud das pessoas (perfis cliente e nutricionista)
2021-10-25 | tela de agendamento
2021-11-01 | end points para agendamento
2021-11-08 | crud das sessões
2021-11-15 | regra para atulização de cadastro - progresso do cliiente
2021-11-22 | end points para atualizações - incluindo chamadas
2021-11-29 | telas para essas atualizações

## n_simple_health
Simple Health
2021-10-04 | DER - pacientes, médicos, consultas, receituários, agenda/prontuário | Auxiliar no agendamento de consultas marcadas, receitas e lembretes de medicamentos para vitimas de COVID.
2021-10-11 | Back End: CRUD de pessoas (médicos ou pacientes) | O nosso sistema será composto por um software capaz de realizar agendamentos de consultas marcadas, visualizações das receitas e lembretes para se medicar, auxiliando os usuários a não se esquecerem de suas tarefas.
2021-10-18 | Back End: CRUD de receitas, consultas, agenda/prontuário
2021-10-25 | Back End: CRUD de receitas, consultas, agenda/prontuário
2021-11-01 | Back End: serviço de agendamento de consulta - inclui um serviço de disponibilidade de horários
2021-11-08 | Back End: serviço de agendamento de consulta - inclui um serviço de disponibilidade de horários
2021-11-15 | Back End: serviço de atualização da agenda / prontuário
2021-11-22 | Back End: serviço de atualização da agenda / prontuário
2021-11-29 | Back End: finalizações

## n_pandeic_project
PandemicProject
2021-10-04 | MER + mockup
2021-10-11 | tela inicial(dashboard) -> tela de login para administradores / ou acesso a usuário comum pelo cep / denúncias
2021-10-18 | crud das pessoas (admin)
2021-10-25 | tela de cadastro de eventos
2021-11-01 | crud eventos
2021-11-08 | denúncias = tela endpoints (utilização de servições mapas)
2021-11-15 | denúncias = tela endpoints (utilização de servições mapas)
2021-11-22 | integração do chatbot(api)
2021-11-29 | integração do chatbot(api) | Um site de informações e ajuda relacionado à pandemia
Um site onde os usuário podem gerar informações de eventos como distribuição de máscaras, álcool em gel, entrega de cestas básicas e recolhimento de doações. Vai haver um ícone para poder reportar um local aglomerado que deve ser evitado pelas pessoas que moram próximas ao local e também onde podem contestar se o local deve ser denunciado. No site também haverá um chatbot que vai dar suporte para pessoas com sintomas do COVID-19 e dar orientações básicas de como tratar e vai indicar um posto de saúde próximo do usuário.

## n_Sideline Barber
Barbearia na pandemia
2021-10-04 | DER + Mockup
2021-10-11 | Tela de Login + Navegação até os diferentes dashboards. Ainda sem as funcionalidades.
2021-10-18 | Back End: Endpoint para o CRUD de produtos. Front End: Exibição da lista de produtos.
2021-10-25 | Back End + Front End: Criação de usuários (comuns e barbeiros)
2021-11-01 | Back End + Front End: Barbeiro pode cadastrar a sua disponibilidade (dia da semana e horário) Exemplo: segunda das 8h às 9h e das 15h às 16h, quinta das 18h às 19h
2021-11-08 | Back End + Front End: Barbeiro pode cadastrar a sua disponibilidade (dia da semana e horário) Exemplo: segunda das 8h às 9h e das 15h às 16h, quinta das 18h às 19h
2021-11-15 | Back End + Front End: Usuários comuns podem visualizar barbeiros disponíveis e fazer agendamento desejado.
2021-11-22 | Back End + Front End: Incluir a possibilidade de o usuário comum indicar o barbeiro preferido.
2021-11-29 | Login 100% funcional. Exibição da lista de agendamentos feitas por um cliente.
Sideline Barber
Features: Cadastro de usuário; Login de usuário; Home page de apresentação da barbearia e seus beneficios; Tela de produtos que exibe os serviços ofertados(Corte de cabelo / barba / cabelo + barba) - Ao selecionar o tipo de serviço desejado, expandir uma modal para que o cliente veja a lista de barbeiros disponível(pode selecionar o de sua preferência ou não) caso seja selecionado um barbeiro de preferencia exibir um calendário com os horários vagos do barbeiro, dos proximos 5 dias... Caso nenhum barbeiro seja selecionado, exibir os horários vagos de todos os barbeiros dos proximos 5 dias. Ao marcar um horário desejado, permitir a confirmação do agendamento... Tela que exibe o histórico de agendamentos realizado pelo cliente